# Case - PART 2 - PM

## 2.1.1 Выбор методологии управления проектом

Для реализации проекта по разработке и внедрению собственной CRM/ERP системы была выбрана гибридная модель управления проектом, основанная на Agile (Scrum) с элементами Kanban и управленческими контрольными точками (Stage-Gates).

Обоснование выбора методологии

Выбор данной методологии обусловлен спецификой проекта, особенностями бизнеса и составом стейкхолдеров.

Во-первых, проект характеризуется высокой неопределённостью требований на старте. Несмотря на наличие сформированных бизнес-требований, реальное понимание удобства и эффективности системы для пользователей (в первую очередь агентов) возможно только после начала работы с прототипами и ранними версиями продукта. В условиях, когда значительная часть ключевых пользователей («старички») негативно относится к изменениям, невозможно заранее зафиксировать все требования в статичном виде, как это предполагает каскадная (Waterfall) модель.

Во-вторых, проект затрагивает большое количество стейкхолдеров с разными интересами и ожиданиями:

- учредители ожидают управляемости, аналитики и роста выручки;

- РОП - прозрачности процессов и загрузки агентов;

- агенты - удобства и защиты своей клиентской базы;

- административный и юридический блок - упрощения документооборота и снижения рисков.

Agile-подход позволяет регулярно вовлекать стейкхолдеров в процесс, получать обратную связь и корректировать приоритеты без остановки проекта.

В-третьих, для учредителей критично получать бизнес-ценность как можно раньше, а не по завершении всего проекта. Scrum-подход с короткими итерациями (спринтами) позволяет поэтапно вводить функциональность (например, сначала единая клиентская база и воронка продаж, а затем аналитика и документооборот), что снижает риски и повышает доверие к проекту.

При этом использование чистого Scrum без адаптаций также не является оптимальным, так как проект включает:

- интеграции с внешними системами (телефония, сайт, рекламные каналы),

- миграцию данных из Excel,

- поддержку пользователей на этапе пилота и внедрения.

Для таких задач более эффективно использовать Kanban-подход, позволяющий обрабатывать входящие задачи и дефекты непрерывным потоком, не нарушая спринтовую разработку основного функционала.

Дополнительно в проекте используются Stage-Gates (контрольные точки) на уровне управления, позволяющие учредителям принимать ключевые решения:

- утверждение MVP-состава,

- переход от разработки к пилоту,

- запуск массового внедрения.

Это позволяет сохранить управляемость проекта на стратегическом уровне и избежать неконтролируемого расширения объёма работ.

Таким образом, в рамках проекта применяется:

- Scrum - для разработки продуктовых инкрементов и поэтапной поставки функциональности;

- Kanban - для интеграций, дефектов, миграции данных и поддержки на этапе внедрения;

- Stage-Gates - для управленческого контроля и согласования ключевых решений с учредителями.

Данный подход обеспечивает баланс между гибкостью, необходимой для работы с изменяющимися требованиями, и контролем, необходимым для проекта с высоким бизнес-риском и большим количеством стейкхолдеров.

## 2.1.2 Этапы работы над проектом в рамках выбранной методологии

В рамках выбранного подхода проект реализуется по следующим этапам:

- Инициация проекта - определение целей, рамок, ролей и критериев успеха.

- Discovery и детализация требований - перевод бизнес-требований в пользовательские сценарии и прототипы.

- Итеративная разработка MVP - реализация ключевого функционала в рамках Scrum-спринтов.

- Пользовательское тестирование и пилот - проверка системы на ограниченной группе пользователей и сбор обратной связи.

- Поэтапное внедрение (rollout) - масштабирование системы на все подразделения компании.

- Стабилизация и развитие - доработка функциональности и выпуск последующих релизов.

Каждый этап имеет чёткие цели и результаты, при этом переход между этапами осуществляется только после достижения согласованных критериев готовности.

## 2.2 Формирование команды проекта

Для реализации проекта по разработке и внедрению CRM/ERP системы требуется кросс-функциональная проектная команда, включающая как технических специалистов, так и представителей бизнеса. Это обусловлено тем, что система напрямую затрагивает ключевые бизнес-процессы компании и работу большого количества пользователей.

Формирование команды основывается на принципе разделения ответственности между бизнесом и IT, а также на необходимости постоянного взаимодействия между участниками проекта.

## 2.2.1. Состав проектной команды и роли

Учредитель 1 - Project Sponsor

Выступает в роли спонсора проекта и несёт ответственность за стратегическое направление и финансирование.

Основные обязанности:

- утверждение бюджета и ключевых приоритетов проекта;

- принятие стратегических решений по развитию системы;

- снятие организационных блокеров и конфликтов на уровне компании.

Учредитель 2 - Business Owner / Co-Sponsor

Отвечает за операционную часть проекта и выступает связующим звеном между бизнесом и проектной командой.

Основные обязанности:

- формирование и согласование регламентов работы в системе;

- участие в принятии решений по бизнес-процессам;

- контроль соответствия системы реальным операционным задачам компании.

Руководитель отдела продаж (РОП) - Product Owner (со стороны бизнеса)

РОП является ключевым представителем бизнеса и владельцем продукта с точки зрения операционных процессов.

Основные обязанности:

- формирование и приоритизация требований к функциональности;

- согласование пользовательских сценариев и логики работы системы;

- приёмка результатов разработки с точки зрения бизнеса.

Project Manager (PM)

PM отвечает за общее управление проектом, координацию участников и контроль сроков, рисков и коммуникаций.

Основные обязанности:

- планирование этапов проекта и контроль их выполнения;

- организация работы команды в рамках выбранной методологии;

- управление рисками и изменениями;

- регулярная коммуникация с учредителями и ключевыми стейкхолдерами.

Business Analyst (BA)

BA отвечает за трансформацию бизнес-потребностей в формализованные требования для команды разработки.

Основные обязанности:

- сбор и анализ требований от стейкхолдеров;

- описание бизнес-процессов, use cases и требований;

- участие в уточнении задач и критериев приёмки.

Техническая команда разработки

Команда обеспечивает реализацию системы и включает:

Solution Architect / Tech Lead - отвечает за архитектуру системы, интеграции и технические решения;

Backend-разработчики - реализуют бизнес-логику и интеграции;

Frontend-разработчики - отвечают за пользовательские интерфейсы;

QA Engineer- обеспечивает качество и тестирование функциональности;

DevOps - настраивает инфраструктуру и процессы развертывания;

UX/UI Designer – создание интерфейса

Представители бизнеса (Subject Matter Experts)

В проект привлекаются представители ключевых ролей компании на условиях частичной занятости:

агенты (профи, новички, представитель «старичков»);

- администратор;

- юрист;

- маркетинг и телемаркетинг.

Роль SME:

- проверка сценариев на практике;

- участие в пилотном тестировании;

- предоставление обратной связи по удобству и реалистичности системы.

Дополнительно  предусмотрены вспомогательные роли, обеспечивающие успешное внедрение и устойчивую работу системы.

В частности, роль Change Manager (или Adoption Lead), отвечающая за управление изменениями, обучение пользователей и снижение сопротивления со стороны сотрудников.

На этапе миграции данных и внедрения системы также необходима роль Data Steward, отвечающая за качество и корректность данных в CRM.

Для реализации и сопровождения интеграций с внешними системами (сайт, телефония, рекламные каналы) назначается ответственный за интеграции, функции которого могут выполняться техническим лидером проекта.

Указанные роли могут быть как отдельными, так и совмещёнными, в зависимости от доступных ресурсов.

## 2.2.2. Организация взаимодействия в команде

Работа команды организуется в соответствии с выбранной гибридной методологией.

Основные форматы взаимодействия:

- регулярные спринты разработки;

- демонстрации результатов (Sprint Review) для учредителей и РОПа;

- встречи по уточнению требований (backlog refinement);

- пилотные сессии с пользователями для сбора обратной связи.

Коммуникация между участниками строится на принципах прозрачности и регулярности, что позволяет своевременно выявлять риски и корректировать направление работ.

Взаимодействие со стейкхолдерами

Для эффективного управления ожиданиями стейкхолдеров предусмотрены следующие форматы:

- регулярные статус-встречи с учредителями для обсуждения прогресса и ключевых рисков;

- вовлечение РОПа в принятие решений по приоритетам и функциональности;

- сбор обратной связи от агентов и других пользователей на этапах прототипирования и пилота.

Такой подход позволяет избежать разрыва между разработкой системы и реальными потребностями бизнеса.

Инструменты и организация работы

| Категория инструментов | Примеры инструментов | Назначение и роль в проекте | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление задачами и бэклогом | Jira (или аналог) | Планирование и приоритизация задач, ведение продуктового и технического бэклога, планирование спринтов, контроль прогресса и управление дефектами. | PM, Product Owner |
| Хранение проектной документации и знаний | Confluence, Notion | Централизованное хранение требований, описаний бизнес-процессов, протоколов встреч, проектных решений и артефактов. | BA, PM |
| Оперативная коммуникация | Slack, Telegram | Ежедневное взаимодействие команды, оперативное решение вопросов, координация работ, коммуникация на этапе пилота и внедрения. | PM |
| Визуализация и прототипирование | Miro, Figma | Моделирование бизнес-процессов, user story mapping, создание и обсуждение прототипов интерфейсов с бизнес-стейкхолдерами. | BA, UX/UI Designer |
| Контроль качества и тестирование | Jira (bug tracking), чек-листы | Фиксация и отслеживание дефектов, контроль качества функциональности на этапах разработки, тестирования и внедрения. | QA Engineer |
| Управление версиями и релизами | Git, CI/CD инструменты | Контроль изменений в коде, управление версиями, автоматизация сборки и выкладки, обеспечение стабильности релизов. | Tech Lead, DevOps |
| Сбор пользовательской обратной связи | Опросы, формы, интервью | Сбор обратной связи от агентов и других пользователей на этапах пилота и внедрения, выявление проблем и зон для улучшения. | Change Manager / PM, BA |

# 2.3. Управление рисками

## 2.3.1 Подход к управлению рисками

В рамках проекта управление рисками рассматривается как непрерывный процесс, направленный на раннее выявление, анализ и снижение факторов, которые могут негативно повлиять на сроки, качество и успешность внедрения CRM/ERP системы.

Управление рисками осуществляется на всех этапах проекта и включает следующие шаги:

- идентификацию потенциальных рисков;

- оценку вероятности и влияния рисков;

- разработку мер по предотвращению или минимизации последствий;

- назначение ответственных лиц за каждый риск;

- регулярный мониторинг и актуализацию реестра рисков.

Реестр рисков используется как рабочий инструмент PM и регулярно пересматривается в ходе статус-встреч и на ключевых контрольных точках проекта.

## 2.3.2. Критерии оценки рисков

Для оценки рисков используется качественная шкала вероятности и влияния.

Вероятность (Probability):

- Низкая (L) - риск маловероятен

- Средняя (M) - риск возможен

- Высокая (H) - риск вероятен

Влияние (Impact):

- Низкое (L) - минимальное влияние на проект

- Среднее (M) - влияет на сроки или объём работ

- Высокое (H) - может привести к срыву сроков, бюджета или провалу внедрения

Риски с высокой вероятностью и/или высоким влиянием подлежат обязательной разработке плана реагирования.

## 2.3.3. Реестр рисков проекта (Risk Register) & Risk Heatmap

| ID | Описание риска | Вероятность | Влияние | Уровень риска | Меры по предотвращению / минимизации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Сопротивление агентов (старичков) и саботаж внедрения системы | Высокая | Высокое | Критический | - раннее вовлечение в проектирование - пилот с лидером мнений - коммуникация WIIFM - поэтапное усиление обязательности работы в CRM | PM, Change Manager, РОП |
| R-02 | Низкий уровень принятия системы пользователями (низкий adoption) | Средняя | Высокое | Высокий | - UX-тестирование с агентами - упрощение сценариев - обучение и поддержка на старте - сбор регулярного фидбека | PM, BA, UX |
| R-03 | Низкое качество данных (дубли, неполные карточки) | Высокая | Высокое | Критический | - обязательные поля на MVP - дедупликация клиентов - роль Data Steward - контроль качества данных | BA, Администратор |
| R-04 | Разрастание объёма работ (scope creep) | Высокая | Среднее | Высокий | - фиксированный MVP-scope - формальный процесс change request - приоритизация через PO и Steering Committee | PM, PO |
| R-05 | Задержки или сбои интеграций с внешними системами | Средняя | Высокое | Высокий | - ранняя проверка интеграций (spike) - разделение интеграций на MVP и последующие релизы - fallback-процессы | Tech Lead |
| R-06 | Нехватка вовлечённости ключевых бизнес-стейкхолдеров | Средняя | Высокое | Высокий | - регулярные статус-встречи - закрепление ролей и ответственности - согласованный календарь принятия решений | PM |
| R-07 | Юридические риски, связанные с персональными данными | Средняя | Высокое | Высокий | - ролевая модель доступа - аудит действий пользователей - согласование требований с юристом | Юрист, Tech Lead |
| R-08 | Нестабильность системы на этапе пилота | Средняя | Высокое | Высокий | - расширенное тестирование перед пилотом - ограниченный состав пилота - быстрый процесс исправления дефектов | QA, Tech Lead |
| R-09 | Перегрузка РОПа и администратора в период внедрения | Высокая | Среднее | Высокий | - перераспределение нагрузки - ременная поддержка - чёткие регламенты взаимодействия | PM, Учредитель 2 |
| R-10 | Потеря знаний при смене участников проекта | Низкая | Среднее | Средний | - централизованная документация - фиксация архитектурных решений - кросс-ревью задач | PM, Tech Lead |

| Вероятность \ Влияние | Низкое (L) | Среднее (M) | Высокое (H) |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокая (H) |  | R-04 R-09 | R-01 R-03 |
| Средняя (M) |  | R-10 | R-02 R-05 R-06 R-07 R-08 |
| Низкая (L) |  |  |  |

Для приоритизации рисков проекта используется матрица рисков (Risk Heatmap), позволяющая наглядно определить наиболее критичные угрозы для успешной реализации и внедрения CRM/ERP системы. Риски, попадающие в зону высокой вероятности и высокого влияния, находятся под постоянным контролем Project Manager’а и выносятся на обсуждение с ключевыми стейкхолдерами.

## 2.3.4. План управления рисками в ходе проекта

Для обеспечения контроля над рисками в проекте применяется следующий процесс:

- Project Manager ведёт актуальный реестр рисков и обновляет его не реже одного раза в спринт;

- риски с высоким уровнем обсуждаются на регулярных статус-встречах с учредителями и РОПом;

- при наступлении риска активируются заранее определённые меры реагирования;

- новые риски добавляются в реестр по мере выявления на этапах разработки и внедрения.

Ответственные за риски контролируют реализацию мер по снижению рисков и информируют PM о возникновении предпосылок к их реализации.

## 2.4. Разработка плана внедрения системы

Внедрение CRM/ERP системы планируется осуществлять поэтапно (phased rollout) с использованием пилотного запуска и постепенного расширения круга пользователей. Такой подход позволяет:

- снизить риски отказа системы;

- минимизировать сопротивление изменениям;

- выявить и устранить проблемы до масштабирования на всю компанию.

Основной принцип внедрения - сначала стабильность и ценность, затем масштабирование.

## 2.4.1. Очередность внедрения модулей

Внедрение функциональности осуществляется в соответствии с приоритизированным бэклогом (Epics).

Этап 1. MVP - Базовый контур CRM (обязательный этап)

Внедряемые модули:

- Единая клиентская база (Client 360)

- Управление лидами и источниками

- Стандартизированная воронка продаж

- Управление сделками

- Ролевая модель и контроль доступа

Данные модули формируют ядро системы и обеспечивают решение ключевых бизнес-проблем: прозрачность клиентов, сделок и источников дохода. Без данного набора дальнейшее развитие системы невозможно.

Этап 2. Расширение операционного контура

Внедряемые модули:

- Управление объектами недвижимости

- Централизованный документооборот (DMS)

- Базовая аналитика и дашборды

На данном этапе система становится полноценным рабочим инструментом для агентов, администратора и юридического блока, снижая ручную нагрузку и операционные риски.

Этап 3. Масштабирование и развитие

Внедряемые модули:

- Финансовый учёт и комиссии

- Расширенная аналитика

- Поддержка клиентов-покупателей и арендаторов

Данные модули повышают управляемость и стратегическую ценность системы, но не являются критичными для запуска MVP.

## 2.4.2. Очередность подключения подразделений

Внедрение системы по пользователям осуществляется по принципу от менее критичных к более критичным ролям.

1 - Пилотная группа (Early Adopters)

- Новички

- Агенты-профи

- Администратор

Цель:

- проверить основные сценарии работы;

- собрать раннюю обратную связь;

- доработать UX без риска для выручки.

2 - Расширение использования

- Маркетинг

- Телемаркетинг

- РОП

Цель:

- обеспечить сквозной процесс от лида до сделки;

- настроить аналитику и воронки.

3 - Полный rollout

- Агенты-старички

- Юрист

- Учредители

Цель:

- переход всей компании на работу в системе;

- использование CRM как единого источника данных.

## 2.4.3 Тестирование системы перед полным запуском

Для снижения рисков перед масштабным внедрением проводится многоуровневое тестирование.

Функциональное тестирование - проверка корректности работы функций (QA).

Интеграционное тестирование - проверка взаимодействия с внешними системами.

User Acceptance Testing (UAT) - тестирование ключевых сценариев реальными пользователями (агенты, администратор).

Пилотная эксплуатация - ограниченное использование системы в реальной работе.

Полный запуск системы возможен только после успешного прохождения пилота и устранения критических дефектов.

## 2.4.4. Сбор обратной связи от пользователей

Сбор обратной связи организуется как структурированный процесс. Вся обратная связь фиксируется в бэклоге и используется для приоритизации доработок.

Основные каналы сбора фидбека:

- регулярные встречи с пилотной группой;

- формы обратной связи внутри системы;

- интервью с ключевыми пользователями;

- анализ пользовательских метрик (активность, заполненность данных).

## 2.4.5 Управление сопротивлением изменениям на этапе внедрения

Сопротивление изменениям рассматривается как ожидаемый и управляемый риск.

Ключевые меры:

- прозрачная коммуникация целей внедрения со стороны учредителей;

- акцент на личной выгоде пользователей (экономия времени, защита клиентской базы);

детальнее - см. 2.3.4 План управления рисками